- Расскройте сущность определения целей проекта и используйте применение метода S.M.A.R.T.

- Опишите историю становления управления научными проектами как науки и проанализируйте изменения в управлении научными проектами с момента становления по настоящее время.

- Опишите метод расчета среднего времени выполнения задания, произведите сравнительный анализ оптимистического и пессимистического времени выполнения задания.

- Определите качества, которыми должен обладать проектный менеджер при работе с людьми и оцените факторы, препятствующие эффективному общению членам рабочей группы по Болтону.

- Дайте определение смете проекта и составьте смету доходов и расходов для своего проекта.

- Объясните, что такое техническое задание проекта и дайте анализ методике подготовки технического задания проекта.

- Опишите стадии планирования проекта, построите схему планирования своего проекта, используя ES, LS, EF, LF.

- Дайте определение понятию «критический путь» при выполнении проекта, интерпретируйте критический путь на примере своего проекта.

- Опишите составление  проекта и представьте его  на примере проведения научной конференции.

- Раскройте состав пакетных заданий проекта и составьте график его выполнения.

- Объяснить графический способ отчета об отклонениях проекта от плана, диаграмма Ганта и предложите способы ликвидации отставания работ от графика.

- Опишите стадии завершения проекта и выделите основные этапы завершения проекта.

- Объясните организацию проекта и раскройте процедуру выделения рабочих площадей.

- Укажите роль проектного менеджера для реализации проекта, выделите критерии его отбора по Керзнеру.

- Опишите становление и эволюцию рабочей группы и выделите основные требования к персоналу для отбора в рабочую группу.

- Раскройте роль совещаний для эффективного выполнения проекта и проанализируйте процесс подготовки к ним.

- Опишите какую роль выполняет контроль для реализации проекта в срок и какие средства контроля используются для успешного завершения проекта.

- Выделите качества необходимые проектному менеджеру при работе с людьми и предложите факторы, позволяющие сплотить членов рабочей группы.

- Что дает схема разбиения на рабочие задания и опишите на примере проведения конференции процедуру ее построения (пять этапов).

- Опишите методы, применяемые для составления расписания и дайте анализ роли оценки времени выполнения задания.

- Опишите основные виды проектов и дайте анализ основным характеристикам в зависимости от их сложности.

- Укажите основные принципы управления проектами и дайте оценку стандартам которые применяются при их реализации.

- Опишите определение «формальный лидер» по Минтцбергу и дайте анализ его участия при реализации проекта.

- Укажите основные подходы при выборе стиля управления и приведите примеры обеспечения гибкости управления.

- Опишите процесс окончания проекта и укажите его основные условия.

- Опишите историю возникновения проектного менеджмента в Республике Казахстана и дайте анализ его состояния в настоящее время.

- Укажите 3 основных ограничения при реализации проекта и приведите примеры причин провалов проекта.

- Укажите ключевых стейкхолдеров проекта и дайте анализ их влияния на реализацию проекта.

- Дайте определение понятию «жизненный цикл проекта» и выделите особенности перехода и зависимости процессов основных фаз.

- Дайте определение понятию проектный менеджмент и укажите основные требования предъявляемые к менеджеру проекта.